Про Програму діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в області «Антигепатит» на 2012-2017 роки

Розглянувши подану обласною державною адміністрацією програму “Антигепатит”, розроблену з метою комплексного та цілісного забезпечення вирішення проблем діагностики,  лікування та профілактики вірусних гепатитів на території Сумської області,  керуючись ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  обласна рада вирішила:

1. Затвердити Програму діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в області «Антигепатит» на 2012-2017 роки (додається).

2. Рекомендувати міським і районним радам затвердити відповідні місцеві програми на період 2012 – 2017 роки з урахуванням заходів, передбачених обласною програмою.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення.

Голова						Г.В.Михайленко

Додаток

до рішення обласної ради шостого скликання

від 27.12.2011

Програма діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в області “Антигепатит”

на 2012 – 2017 роки

1.Паспорт

Програми діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в області “Антигепатит” на 2012 – 2017 роки (далі – Програма)

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Сумська обласна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 08.12.2011 № 805 «Про розроблення проекту Програми діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в області “Антигепатит” на 2012 – 2017 роки» |
| 3. | Розробник Програми | Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації |
| 4. | Співрозробники Програми | - |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації |
| 6. | Учасники Програми | Управління охорони здоров’я, управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Сумська обласна санітарно-епідеміологічна станція, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2012-2017 роки |
| 7.1 | Етапи виконання Програми | І етап: 2012-2014 роки; ІІ етап: 2015-2017 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Обласний, міські, районні |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього | 31710,30 тис. гривень |
| 9.1 | у тому числі: коштів обласного бюджету | 29700,3 тис.гривень |
|  | коштів районних та міських бюджетів | 1980,0 тис.гривень |
|  | коштів інших джерел | 30,0 тис.гривень |

2. Визначення проблеми, на розв’язання

якої спрямована Програма

Важливим  питанням охорони здоров’я в області є забезпечення сучасними методами діагностики та лікування хворих на хронічні вірусні гепатити В та С, проведення профілактичних заходів при цих інфекціях.

За офіційними даними, у 2010 році показник захворюваності на хронічні вірусні гепатити в області становив 37,33 на 100 тис. населення (Україна – 13,07). По кількості хворих область знаходиться на третьому місці в державі.

У 2010 році найбільш висока захворюваність на хронічні вірусні гепатити В та С відзначена в Конотопському (87,5 на 100 тис. населення), Великописарівському (51,2), Охтирському (48,2), Недригайлівському (44,9) районах та в місті Суми (66,7). Найвищі показники захворюваності зареєстровані серед осіб працездатного віку.  Серед 270 хворих на гепатити, які були взяті на облік у гепатологічному центрі обласної інфекційної лікарні у 2010 році, 244 (90,4%) це особи працездатного віку, 7 (2,6%) – діти.

Найвищий показник первинної інвалідності по захворюванню печінки в 2008 році спостерігався в Недригайлівському районі – 0,9 (на 100 тис. дорослого населення, область – 0,6) та 1,4 на 100 тис. працездатного населення (область – 0,8). У 2010 році дані показники первинної інвалідності зросли до 1,3 та 2,1 при середньому показнику по області – 0,5 і 0,8, тобто перевищили обласний показник у 2,6 раза.

Тростянецький і Шосткинський райони по показниках отриманої первинної інвалідності по захворюванню печінки на 100 тис. населення серед дорослого та працездатного населення у 2010 році також перевищили обласні показники і становили відповідно по районах: 1,3 і 1,9 та 1,0 і 1,5 при обласних показниках – 0,5 і 0,8.

При несвоєчасному виявленні та лікуванні у 30 % хворих на хронічний гепатит формується цироз печінки, а в подальшому - рак печінки.

Залишається відкритим питання попередження зараження вірусами гепатитів В і С у групах медичного та епідемічного ризику. Упровадження профілактичної вакцинації проти гепатиту В позитивно впливає на стан захворюваності серед щеплених. Зокрема, серед дитячого населення з 2004 року реєструються лише поодинокі випадки захворювань на цю інфекцію. Подібні зміни в захворюваності відмічаються також серед медичних працівників - зниження з 71,4 на 100 тис. контингенту у 2001 році до 4,6 у 2010 році, або в 15,5 раза. Доцільна вакцинопрофілактика гепатиту В дітям і дорослим у вогнищах цієї інфекції, медичним працівникам групи ризику, студентам середніх і вищих медичних навчальних закладів, працівникам служб спеціального призначення, хворим гастроентерологічного профілю, перед плановими оперативними втручаннями.

На реалізацію заходів Програми у 2008-2010 роках в області було виділено 4597,7 тис. гривень., у тому числі на закупівлю вакцини для медичних працівників – 370 тис. гривень, противірусних препаратів – 1887,8 тис. гривень, реактивів для скринінгового обстеження хворих – 227,3 тис. гривень.

Станом на 01.05.2011 противірусну терапію за рахунок бюджетних коштів призначено 36 хворим, лікування закінчило 20, у 15 осіб (75%) отримано позитивні результати, що відповідає ефективності лікування у високорозвинутих країнах.

Несприятлива епідемічна ситуація з вірусних гепатитів в Україні і області, високий рівень захворюваності, економічних і соціальних збитків, значна інвалідизація хворих, недостатня матеріально-технічна база й обмежені можливості в проведенні лабораторних та інструментальних досліджень, висока вартість препаратів інтерферону для лікування хворих гепатитами вимагає вирішення цієї проблеми.

Згідно з висновками Державного фінансового аудиту, є необхідність у розробленні проекту Програми на наступний період, врахувавши стан виконання чинної Програми, покращання результативних показників, направлених на підвищення якості надання медичних послуг та соціальних гарантій населенню.

3. Мета Програми

Метою Програми є зниження захворюваності населення області вірусними гепатитами В і С, раннє їх виявлення та лікування, профілактика інфікування та попередження розвитку у хворих цирозу печінки і первинної гепатоцелюлярної карциноми.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Проведення поглибленого лабораторного обстеження для уточнення діагнозу і призначення адекватного лікування хворим на вірусні гепатити може бути забезпечене лише в умовах сучасної лабораторії, створення якої в області необхідне. Для адекватної оцінки стану хворого є потреба в придбанні спеціального обладнання, що забезпечить обстеження хворого згідно з існуючими стандартами. Більшість хворих на хронічні вірусні гепатити В та С потребує проведення специфічної противірусної терапії, вартість якої становить від 50 до 120 тис. гривень на курс лікування. Профілактична спрямованість заходів програми є невідкладною її частиною та забезпечить специфічний та неспецифічний захист населення від вірусних гепатитів.

Загальний обсяг коштів, необхідних для реалізації Програми, становить 31710,3 тис. гривень, у тому числі 29700,3 тис. гривень коштів з обласного бюджету, 1980,0 тис. гривень – з районних та міських бюджетів, 30,0 тис. грн. – з коштів небюджетних джерел.

Фінансування Програми здійснюється головними розпорядниками коштів обласного, районних і міських бюджетів у межах видатків, передбачених відповідними місцевими бюджетами, та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, відповідно до потреб.

Виконання Програми здійснюється у 2 етапи: І етап: 2012-2014 роки;

ІІ етап: 2015-2017 роки.

Ресурсне забезпечення Програми наведене в додатку 1.

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми, що реалізуються відповідно до її напрямків, є:

організаційне забезпечення діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів;

удосконалення діагностики вірусних гепатитів;

покращання матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів у частині оснащення діагностичним і лікувальним обладнанням;

зниження захворюваності на гострий вірусний гепатит В;

реалізація інформаційно-освітньої програми для населення з профілактики вірусних гепатитів.

Очікувані кінцеві результати реалізації Програми:

зниження захворюваності на гострий гепатит В у 1,5-2 рази (з 3,3 до 1,5-2 на 100 тис. населення);

зниження захворюваності на хронічний гепатит В на 20% (з 10,3 до 7,5-8 на 100 тис. населення);

стабілізація захворюваності на гострий гепатит С;

зниження захворюваності на хронічний гепатит С на 10-15% (з 26,2 до 22-24 на 100 тис. населення);

зниження інвалідизації хворих унаслідок хронічних вірусних захворювань печінки;

зниження смертності від цирозу і раку печінки;

збільшення відсотка пролікованих сучасними противірусними препаратами хворих на хронічні вірусні гепатити (з 7 до 20% від потребуючих).

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми наведені в додатку 2.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організацію та контроль за виконанням Програми здійснює управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації.

Структурні підрозділи Сумської обласної державної адміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад аналізують хід виконання основних напрямків діяльності Програми та щороку до 5 січня року, що настає за звітним, надають звіт про хід виконання Програми управлінню охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації.

Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації узагальнює інформацію та надає її Сумській обласній державній адміністрації щороку до 10 січня.

Сумська обласна державна адміністрація щороку до 20 січня року, що настає за звітним, надає узагальнену інформацію про виконання заходів Програми постійній комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення.

Додаток 1

до Програми

Ресурсне забезпечення Програми

тис. гривень

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  |  |  |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І |  |  | ІІ |  |  |  |
|  | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього | 2075,7 | 6049,0 | 6979,0 | 5749,0 | 5108,6 | 5749 | 31710,3 |
| у тому числі: обласний бюджет | 1740,7 | 5714,0 | 6644,0 | 5414,0 | 4773,6 | 5414,0 | 29700,3 |
| районні, міські (міст обласного значення) бюджети | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 1980,0 |
| бюджети сіл, селищ, міст районного значення | - | - | - | - | - | - | - |
| кошти інших джерел | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |

Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | усього | у тому числі |  |  |
| 1. | Створення сучасної лабораторії з діагностики гепатитів (на базі обласної інфекційної клінічної лікарні) | 1.1 Будівництво корпусу лабораторії з діагностики гепатитів | 2013-2014 роки | Управління капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 7000 | І етап: 2013 рік 2014 рік | 4000 3000 | Створення та обладнання сучасним устаткуванням лабораторної бази з проведення досліджень на гепатити |
|  |  | 1.2 Придбання обладнання для лабораторії з діагностики гепатитів | 2014 рік | Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 1500 | І етап: 2014 рік | 1500 |  |
|  |  | 1.3 Забезпечення функціонування лабораторії з діагностики гепатитів (придбання реактивів, витратних матеріалів) | 2014-2017 роки | Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 1720 | І етап: 2014 рік ІІ етап: 2015 рік 2016 рік 2017 рік | 430 430 430 430 |  |
| 2. | Забезпечення доступності хворих Конотопського району до спеціалізованої медичної допомоги | Відкриття та подаль-ше функціонування районного гепатоло-гічного кабінету у Конотопській центра-льній районній лікарні | 2012-2017 роки | Конотопська міська рада | Міський бюджет | 60 | І етап: 2012 рік 2013 рік 2014 рік ІІ етап: 2015 рік 2016 рік 2017 рік | 10 10 10 10 10 10 | Збільшення кількості пролікованих хворих з Конотопського району в умовах центральної районної лікарні |
| 3. | Забезпечення діагностики вірусних гепатитів | 1. Проведення пункційної біопсії печінки | 2012-2017 роки | Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 120 | І етап: 2012 рік 2013 рік 2014 рік ІІ етап: 2015 рік 2016 рік 2017 рік | 20 20 20 20 20 20 | Забезпечення якісної діагностики хронічних гепатитів з використанням сучасних методів досліджень, виявлення хворих на ранніх стадіях |
|  |  | 2.Придбання імуно-ферментних та біо-хімічних аналізаторів для обласних ЛПЗ та ЦРЛ та забезпечення медінструментарієм для проведення імунологічних дос-ліджень, реактивами для обстеження на гепатити підлягаючих контингентів в ЛПЗ | 2012-2017 роки | Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 600 | І етап: 2012 рік 2013 рік 2014 рік ІІ етап: 2015 рік 2016 рік 2017 рік | 100 100 100 100 100 100 |  |
|  |  |  |  | Міські ради, районні державні адміністрації | Місцеві бюджети | 1200 | І етап: 2012 рік 2013 рік 2014 рік ІІ етап: 2015 рік 2016 рік 2017 рік | 200 200 200 200 200 200 |  |
|  |  | 3. Придбання езофагогастроскопа для обласної інфекційної клінічної лікарні | 2016 рік | Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 225,6 | ІІ етап: 2016 рік | 225,6 | Забезпечення ендоскопічних досліджень хворим на гепатити |
|  |  | 4. Придбання апарата ультразвукової діагностики для обласної інфекційної клінічної лікарні | 2017 рік | Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 1200 | ІІ етап: 2017 рік | 1200 | Забезпечення ультразвукових досліджень хворим на гепатити |
|  |  | 5. Придбання обладнання для лабораторії обласної дитячої клінічної лікарні | 2012 рік | Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 26,7 | І етап: 2012 рік | 26,7 | Повне забезпечення необхідними методами досліджень хворих дітей на гепатити |
|  |  | 6. Придбання реактивів для проведення досліджень на вірусні гепатити в лабораторії обласної дитячої клінічної лікарні | 2012-2017 роки | Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 264 | І етап: 2012 рік 2013 рік 2014 рік ІІ етап: 2015 рік 2016 рік 2017 рік | 44 44 44 44 44 44 |  |
| 4. | Забезпечення діагностики фіброзу/цирозу печінки на ранній стадії | 1. Придбання апарата “Фіброскан” для проведення неінвазивної діагностики фіброзу печінки | 2015 рік | Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 1200 | ІІ етап: 2015 рік | 1200 | Забезпечення своєчасної діагностики фіброзу печінки |
| 5. | Забезпечення лікування хворих на гепатити | 1. Централізоване придбання препаратів для хворих області, які потребують противірусної терапії | 2012-2017 роки | Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 12000 | І етап: 2012 рік 2013 рік 2014 рік ІІ етап: 2015 рік 2016 рік 2017 рік | 1000 1000 1000 3000 3100 3100 | Збільшення доступності хворих до сучасного лікування захворювань на хронічний гепатит |
|  |  | 2.Придбання витратних матеріалів на функціонування апарату “Штучна печінка” | 2012-2017 роки | Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 3000 | І етап: 2012рік 2013 рік 2014 рік ІІ етап: 2015 рік 2016 рік 2017 рік | 500 500 500 500 500 500 |  |
|  |  | 3. Придбання апарата “Мультифільтрат”, монітору реанімаційного | 2016 рік | Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 334 | ІІ етап: 2016 рік | 334 |  |
|  |  | 4. Придбання витратних матеріалів для апарату “Мультифільтрат” | 2015-2017 роки | Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 210 | ІІ етап: 2015 рік 2016 рік 2017 рік | 70 70 70 |  |
| 6. | Зниження захворюваності на гострий вірусний гепатит В серед населення | 1.Централізоване придбання вакцини для ЛПЗ області і про-ведення вакцинопро-філактики гепатиту В в групах ризику | 2012-2017 роки | Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 300 | І етап: 2012 рік 2013 рік 2014 рік ІІ етап: 2015 рік 2016 рік 2017 рік | 50 50 50 50 50 50 | Збільшення відсотку щеплених хворих, зменшення захворюваності населення на гепатит В |
|  |  | 2.Придбання вакцини і проведення вакци-нопрофілактики гепа-титу В у групах ризи-ку та інших контингентів | 2012-2017 роки | Районні державні адміністрації | Місцеві бюджети | 360 | І етап: 2012 рік 2013 рік 2014 рік ІІ етап: 2015 рік 2016 рік 2017 рік | 60 60 60 60 60 60 |  |
|  |  |  |  | Міські ради | Місцеві бюджети | 360 | І етап: 2012 рік 2013 рік 2014 рік ІІ етап: 2015 рік 2016 рік 2017 рік | 60 60 60 60 60 60 |  |
|  |  |  |  | Обласна санітарно-епідеміологічна станція | Державний бюджет (в разі надходження вакцин) |  |  |  |  |
| 7. | Реалізація інформаційно-освітньої програми для населення з профілактики вірусних гепатитів | Підготовка та видання просвітницьких матеріалів з імунопрофілактики гепатитів | 2012-2017 роки | Управління охорони здоров’я, управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, обласна санітарно-епідеміологічна станція | Позабюджетні кошти | 30 | І етап: 2012 рік 2013 рік 2014 рік ІІ етап: 2015 рік 2016 рік 2017 рік | 5 5 5 5 5 5 | Забезпечення вільного доступу населення до інформації з профілактики вірусних гепатитів |